## ex 1
GRÁFICO GANTT
DIAS DE TRABALHO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
PERT
DIAS DE TRABALHO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
A | bar: DIAS DE TRABALHO 1 to DIAS DE TRABALHO 2
B | bar: DIAS DE TRABALHO 3 to DIAS DE TRABALHO 5
C | bar: DIAS DE TRABALHO 6 to DIAS DE TRABALHO 7
D | bar: DIAS DE TRABALHO 8
E | bar: DIAS DE TRABALHO 9 to DIAS DE TRABALHO 11
F | bar: DIAS DE TRABALHO 1 to DIAS DE TRABALHO 5
G | bar: DIAS DE TRABALHO 12
H | bar: DIAS DE TRABALHO 13 to DIAS DE TRABALHO 14
I | bar: DIAS DE TRABALHO 15
J | bar: DIAS DE TRABALHO 16 to DIAS DE TRABALHO 17
K | bar: DIAS DE TRABALHO 18 to DIAS DE TRABALHO 20

## ex 2
SEMANAS
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
1 | A-B-G-H-J-L
2 | A-B-G-H-I-L
3 | A-B-C-D-H-I-L
4 | A-B-C-D-H-J-L
5 | A-B-C-F-K
6 | A-B-E-F-K
inicio
FIM

## atividade fixação 1
Código | Atividade | Duração (dias) | Precedência
A | Projeto arquitetônico | 2 | — |  | DIAS DE TRABALHO
B | Aprovação legal | 3 | A |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
C | Compra de materiais | 2 | A | A
D | Montagem da estrutura | 4 | B, C | B
E | Instalação elétrica | 2 | D | C
F | Acabamento interno | 2 | E | D
G | Instalação de equipamentos | 1 | F | E
H | Testes finais | 1 | G | F
G
| 1. elabore o gráfico de gantt |  |  | H
| 2. elabore o diagrama de rede pert |  |  | I
| 3. encontre o caminho crítico e determine o tempo |  |  | J
K