## Exemplo 1
|  | DADOS DE ENTRADA PARA PROGRAMAÇÃO E SEQUENCIAMENTO |  |  |  | Data inicial da programação: 0
|  | Nº pedido | Tamanho Lote | Data prometida | Tempo processamento
|  | Ordem 1 | 500 camisetas | 2024-08-06 | 5 dias
|  | Ordem 2 | 300 calças | 2024-08-08 | 3 dias
|  | Ordem 3 | 200 camisetas | 2024-08-05 | 2 dias
|  | Ordem 4 | 400 calças | 2024-08-07 | 4 dias
[6 empty] | Regra | calcula junto
|  | Regra sequenciamento: PEPS / FIFO (first in, first out) |  |  |  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º
|  | Nº pedido | Data Liberação | Data prometida | Tempo processamento | Sequência | Data Inicio | data de Entrega (ci) | Lead time = (data entrega - data liberação) | Pontualidade = entrega - data prometida | Atraso | Adianta-mento
|  | Ordem 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | -1 | 0 | 1
|  | Ordem 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0
|  | Ordem 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 10 | 5 | 5
|  | Ordem 4 | 0 | 7 | 4 | 4 | 10 | 14 | 14 | 7 | 7
1 2 3 4
|  | Regra sequenciamento: MDE/ EDD (earliest due data) |  |  |  | Regra | calcula junto
Lógica de sequenciamento considerando uso de máquinas de forma sequencial e não paralela |  | Nº pedido | Data Liberação | Data prometida | Tempo processamento | Sequência | Inicio | data de Entrega (ci) | Lead time = data entrega - data liberação | Pontualidade = entrega - data prometida | Atraso | Adianta-mento
|  | Ordem 3 | 0 | 5 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | -3 |  | 3
|  | Ordem 1 | 0 | 6 | 5 |  | 2 | 7 | 7 | 1 | 1
|  | Ordem 4 | 0 | 7 | 4 |  | 7 | 11 | 11 | 4 | 4
| Lead time = data entrega - data liberação | Ordem 2 | 0 | 8 | 3 |  | 11 | 14 | 14 | 6 | 6
| tempo médio de lead time = média dos tempo | 3 1 4 2
Pontualidade = data de entrega - data prometida
|  | Regra sequenciamento: MTP/ SPT (shortest processing time) |  |  |  | Regra | calcula junto
|  | Nº pedido | Data Liberação | Data prometida | Tempo processamento | Sequência | Inicio | data de Entrega (ci) | Lead time = data entrega - data liberação | Pontualidade = entrega - data prometida | Atraso | Adianta-mento
|  | Ordem 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 |  | 3
|  | Ordem 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | -3 |  | 3
|  | Ordem 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | 9 | 9 | 2 | 2
|  | Ordem 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 9 | 14 | 14 | 8 | 8
3 2 4 1
Se considerar as médias de atraso, a regra MTP é a que "menos" atrasa, isso é bom? Depende do contexto, o cliente 1 pode esperar 9 dias?

## Exemplo 1 resolvid
|  | DADOS DE ENTRADA PARA PROGRAMAÇÃO E SEQUENCIAMENTO |  |  |  | Data inicial da programação: 0
|  | Nº pedido | Tamanho Lote | Data prometida | Tempo processamento
|  | Ordem 1 | 500 camisetas | 2024-08-06 | 5 dias
|  | Ordem 2 | 300 calças | 2024-08-08 | 3 dias
|  | Ordem 3 | 200 camisetas | 2024-08-05 | 2 dias
|  | Ordem 4 | 400 calças | 2024-08-07 | 4 dias
[6 empty] | Regra | calcula junto
|  | Regra sequenciamento: PEPS / FIFO (first in, first out) |  |  |  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º
|  | Nº pedido | Data Liberação | Data prometida | Tempo processamento | Sequência | Data Inicio | data de Entrega (ci) | Lead time = (data entrega - data liberação) | Pontualidade = entrega - data prometida | Atraso | Adianta-mento
|  | Ordem 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | -1 | 0 | 1
|  | Ordem 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | Ordem 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0
|  | Ordem 4 | 0 | 7 | 4 | 4 | 10 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0
|  | Sequencia: 1 - 2 - 3 - 4 |  |  |  |  | Lead time medio |  | 9.25 |  | 3
|  | Regra sequenciamento: MDE/ EDD (earliest due data) |  |  |  | Regra | calcula junto
Lógica de sequenciamento considerando uso de máquinas de forma sequencial e não paralela |  | Nº pedido | Data Liberação | Data prometida | Tempo processamento | Sequência | Inicio | data de Entrega (ci) | Lead time = data entrega - data liberação | Pontualidade = entrega - data prometida | Atraso | Adianta-mento
|  | Ordem 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 3
|  | Ordem 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0
|  | Ordem 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 11 | 11 | 4 | 4 | 0
| Lead time = data entrega - data liberação | Ordem 2 | 0 | 8 | 3 | 4 | 11 | 14 | 14 | 6 | 6 | 0
| tempo médio de lead time = média dos tempo | Sequência: 3 1 4 2 |  |  |  |  | Lead time medio |  | 8.5 |  | 2.75
Pontualidade = data de entrega - data prometida
|  | Regra sequenciamento: MTP/ SPT (shortest processing time) |  |  |  | Regra | calcula junto
|  | Nº pedido | Data Liberação | Data prometida | Tempo processamento | Sequência | Inicio | data de Entrega (ci) | Lead time = data entrega - data liberação | Pontualidade = entrega - data prometida | Atraso | Adianta-mento
|  | Ordem 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 3
|  | Ordem 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | -3 | 0 | 3
|  | Ordem 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0
|  | Ordem 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 9 | 14 | 14 | 8 | 8 | 0
|  | Sequência: 3 2 4 1 |  |  |  |  | Lead time medio |  | 7.5 |  | 2.5
Se considerar as médias de atraso, a regra MTP é a que "menos" atrasa, isso é bom? Depende do contexto, o cliente 1 pode esperar 9 dias?

## exercicio 2 (2)
Uma empresa possui 6 ordens de fabricação OF de A até F a serem processadas em uma mesma máquina. A tabela a seguir apresenta os dados, em dias, referentes a essas tarefas para a programação da máquina. Deve-se programar e sequenciar a produção nessa máquina com a aplicação da regra PEPS, MTP e MDE. Avalie o desempenho de cada caso. Obs: sequenciamento MTP e MDE considere todas as ordens estejam disponível no instante "zero", isto é, todas "chegam ao mesmo tempo". | Ordens P. | Data de Liberação (Ri) | Tempo de Processamento (pi) | Data Prometida (di)
| A | 0 | 9 | 32
| B | 0 | 7 | 27
| C | 0 | 3 | 26
| D | 0 | 4 | 23
| E | 0 | 8 | 26
| F | 0 | 6 | 28
MTP= tempo menor de processamento, minimiza o tempo de produção: considera data de liberação para todos = 0. Quando usamos para 1 máquina, reduz o tempo de produção, quando usamos para mais máquinas, acelera o tempo de produção, pq reduz as esperas e estoques em processamento. Mas pode demorar para entregar uma ordem com tempo de processamento longo, comprometendo nivel de serviço. Ex. caixa rápido
|  | Data de Liberação (Ri) | Tempo de Processamento (pi) | Data Prometida (di) | Sequência | Inicio | data de Entrega (ci) | Lead time = data entrega - data liberação | Pontualidade = entrega - data prometida | Atraso | Adianta-mento
| A | 0 | 9 | 32
| B | 0 | 7 | 27
| C | 0 | 3 | 26
| D | 0 | 4 | 23
| E | 0 | 8 | 26
| F | 0 | 6 | 28
Sequência: C D F B E A
data de Início e término
Lead time = data entrega - data liberação
tempo médio de lead time = média dos tempso
Pontualidade = data de entrega - data prometida
MDE = menor data de entrega
|  | Data de Liberação (Ri) | Tempo de Processamento (pi) | Data Prometida (di) | Sequência | Inicio | data de Entrega (ci) | Lead time = data entrega - data liberação | Pontualidade = entrega - data prometida | Atraso | Adianta-mento
| A | 0 | 9 | 32 | 6 | 28 | 37 | 37 | 5 | 5 | 0
| B | 0 | 7 | 27 | 4 | 15 | 22 | 22 | -5 | 0 | 5
| C | 0 | 3 | 26 | 2 | 4 | 7 | 7 | -19 | 0 | 19
| D | 0 | 4 | 23 | 1 | 0 | 4 | 4 | -19 | 0 | 19
| E | 0 | 8 | 26 | 3 | 7 | 15 | 15 | -11 | 0 | 11
| F | 0 | 6 | 28 | 5 | 22 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0
| Sequência: D C E B F A | [5 empty] | Tempo médio Leadtime | 18.8333 |  | 0.83333
data de Início e término
Lead time = data entrega - data liberação
tempo médio de lead time = média dos tempso
Pontualidade = data de entrega - data prometida
PEPS = primeiro que entra, primeiro que sai, minimiza o tempo de quem solicitou primeiro
|  | Data de Liberação (Ri) | Tempo de Processamento (pi) | Data Prometida (di) | Sequência | Inicio | data de Entrega (ci) | Lead time = data entrega - data liberação | Pontualidade = entrega - data prometida | Atraso | Adianta-mento
| A | 0 | 9 | 32 | 1 | 0 | 9 | 9 | -23 | 0 | 23
| B | 0 | 7 | 27 | 2 | 9 | 16 | 16 | -11 | 0 | 11
| C | 0 | 3 | 26 | 3 | 16 | 19 | 19 | -7 | 0 | 9
| D | 0 | 4 | 23 | 4 | 19 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0
| E | 0 | 8 | 26 | 5 | 23 | 31 | 31 | 5 | 5 | 0
| F | 0 | 6 | 28 | 6 | 31 | 37 | 37 | 9 | 9 | 0
| Sequência: A B C D E F | [5 empty] | Tempo médio Leadtime | 22.5 |  | 2.3333
data de Início e término
Lead time = data entrega - data liberação
tempo médio de lead time = média dos tempso
Pontualidade = data de entrega - data prometida

## exemplo 2 resolvido
Uma empresa possui 6 ordens de fabricação OF de A até F a serem processadas em uma mesma máquina. A tabela a seguir apresenta os dados, em dias, referentes a essas tarefas para a programação da máquina. Deve-se programar e sequenciar a produção nessa máquina com a aplicação da regra PEPS, MTP e MDE. Avalie o desempenho de cada caso. Obs: sequenciamento MTP e MDE considere todas as ordens estejam disponível no instante "zero", isto é, todas "chegam ao mesmo tempo". |  |  | Data de Liberação (Ri) | Tempo de Processamento (pi) | Data Prometida (di)
|  | A | 0 | 9 | 32
|  | B | 1 | 7 | 27
|  | C | 2 | 3 | 26
|  | D | 4 | 4 | 23
|  | E | 6 | 8 | 26
|  | F | 7 | 6 | 28
MTP= tempo menor de processamento, minimiza o tempo de produção: considera data de liberação para todos = 0. Quando usamos para 1 máquina, reduz o tempo de produção, quando usamos para mais máquinas, acelera o tempo de produção, pq reduz as esperas e estoques em processamento. Mas pode demorar para entregar uma ordem com tempo de processamento longo, comprometendo nivel de serviço. Ex. caixa rápido
|  |  | Data de Liberação (Ri) | Tempo de Processamento (pi) | Data Prometida (di) | Sequência | Inicio | data de Entrega (ci) | Lead time = data entrega - data liberação | Pontualidade = entrega - data prometida | Atraso | Adianta-mento
| 6 | A | 0 | 9 | 32 | 6 | 28 | 37 | 37 | 5 | 5
| 4 | B | 0 | 7 | 27 | 4 | 13 | 20 | 20 | -7 |  | 7
| 1 | C | 0 | 3 | 26 | 1 | 0 | 3 | 3 | -23 |  | 23
| 2 | D | 0 | 4 | 23 | 2 | 3 | 7 | 7 | -16 |  | 16
| 5 | E | 0 | 8 | 26 | 5 | 20 | 28 | 28 | 2 | 2
| 3 | F | 0 | 6 | 28 | 3 | 7 | 13 | 13 | -15 |  | 15
Sequência: C D F B E A
data de Início e término
Lead time = data entrega - data liberação
tempo médio de lead time = média dos tempso
Pontualidade = data de entrega - data prometida
MDE = menor data de entrega
|  |  | Data de Liberação (Ri) | Tempo de Processamento (pi) | Data Prometida (di) | Sequência | Inicio | data de Entrega (ci) | Lead time = data entrega - data liberação | Pontualidade = entrega - data prometida | Atraso | Adianta-mento
| 6 | A | 0 | 9 | 32 | 6 | 28 | 37 | 37 | 5 | 5 | 0
| 4 | B | 0 | 7 | 27 | 4 | 15 | 22 | 22 | -5 | 0 | 5
| 2 | C | 0 | 3 | 26 | 2 | 4 | 7 | 7 | -19 | 0 | 19
| 1 | D | 0 | 4 | 23 | 1 | 0 | 4 | 4 | -19 | 0 | 19
| 3 | E | 0 | 8 | 26 | 3 | 7 | 15 | 15 | -11 | 0 | 11
| 5 | F | 0 | 6 | 28 | 5 | 22 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0
Sequência: D C E B F A
data de Início e término
Lead time = data entrega - data liberação
tempo médio de lead time = média dos tempso
Pontualidade = data de entrega - data prometida
PEPS = primeiro que entra, primeiro que sai, minimiza o tempo de quem solicitou primeiro
|  |  | Data de Liberação (Ri) | Tempo de Processamento (pi) | Data Prometida (di) | Sequência | Inicio | data de Entrega (ci) | Lead time = data entrega - data liberação | Pontualidade = entrega - data prometida | Atraso | Adianta-mento
| 1 | A | 0 | 9 | 32 | 1 | 0 | 9 | 9 | -23 | 0 | 23
| 2 | B | 0 | 7 | 27 | 2 | 9 | 16 | 16 | -11 | 0 | 11
| 3 | C | 0 | 3 | 26 | 3 | 16 | 19 | 19 | -7 | 0 | 7
| 4 | D | 0 | 4 | 23 | 4 | 19 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0
| 5 | E | 0 | 8 | 26 | 5 | 23 | 31 | 31 | 5 | 5 | 0
| 6 | F | 0 | 6 | 28 | 6 | 31 | 37 | 37 | 9 | 9 | 0
Sequência: A B C D E F
data de Início e término
Lead time = data entrega - data liberação
tempo médio de lead time = média dos tempso
Pontualidade = data de entrega - data prometida

## exercicio 3
Vamos considerar uma fábrica de confecção de roupas que produz camisetas e calças em lotes. A produção envolve várias etapas, como corte, costura e acabamento. A fábrica possui várias máquinas (recursos) para cada etapa do processo. Com base na regra da Menor Data de Entrega, determine a sequência em que os lotes de camisetas e calças serão processados para minimizar o tempo total de produção e atender aos prazos de entrega.
| Nº pedido | Tamanho Lote | Data prometida | Tempo processamento
| Ordem 1 | 100 camisetas | 5 | 2 dias
| Ordem 2 | 200 calças | 6 | 4 dias
| Ordem 3 | 200 camisetas | 8 | 7 dias
| Nº pedido | Data Liberação | Data prometida | Tempo proces-samento | Sequência | Data Inicio | data de Entrega (ci) | Lead time = (data entrega - data liberação) | Pontualidade = entrega - data prometida | Atraso | Adian-ta-mento
Ordem 1
Ordem 2
Ordem 3

## exercicio 3 resolvido
Vamos considerar uma fábrica de confecção de roupas que produz camisetas e calças em lotes. A produção envolve várias etapas, como corte, costura e acabamento. A fábrica possui várias máquinas (recursos) para cada etapa do processo. Com base na regra da Menor Data de Entrega, determine a sequência em que os lotes de camisetas e calças serão processados para minimizar o tempo total de produção e atender aos prazos de entrega.
| Nº pedido | Tamanho Lote | Data prometida | Tempo processamento
| Ordem 1 | 100 camisetas | 5 | 2 dias
| Ordem 2 | 200 calças | 6 | 4 dias
| Ordem 3 | 200 camisetas | 8 | 7 dias
| Nº pedido | Data Liberação | Data prometida | Tempo proces-samento | Sequência | Data Inicio | data de Entrega (ci) | Lead time = (data entrega - data liberação) | Pontualidade = entrega - data prometida | Atraso | Adian-ta-mento
| Ordem 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 |  | 3
| Ordem 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0
| Ordem 3 | 0 | 8 | 7 | 3 | 6 | 13 | 13 | 5 | 5