PLANEJAMENTO FICTÍCIO DO GRUPO – SEMANA ACADÊMICA

Nome do grupo: Grupo Choripán

Integrantes (4 estudantes):

- João Silva

- Maria Oliveira

- Pedro Santos

- Ana Costa

1. Atividade Principal do Grupo

- Tipo de atividade: ☑ Outra: Organização do Choripán (evento de confraternização e arrecadação de fundos)

- Descrição da atividade:
Organizar o Choripán de Processos Gerenciais, incluindo a compra de insumos (pães, linguiças, carvão, bebidas), montagem do espaço, atendimento ao público, controle financeiro e avaliação do evento ao final.

2. Tema do Grupo

- Tema escolhido: Confraternização e Arrecadação de Fundos: Choripán de Processos Gerenciais

- Justificativa do tema:
O tema integra conceitos de gestão de projetos, planejamento de eventos, controle de custos e engajamento de stakeholders, aplicando diretamente os aprendizados da disciplina na prática, enquanto contribui para a formatura da turma e para o espírito comunitário do campus.

3. Brainstorming

Ideias geradas na sessão de brainstorming:

- Dividir o grupo em subequipes: logística, vendas, divulgação, atendimento.

- Criar combos de Choripán + bebida para venda mais rápida.

- Desenvolver estratégias de divulgação interna e redes sociais.

- Organizar espaço de confraternização seguro e confortável.

- Criar um mural de registro do evento com fotos e resultados.

Objetivos da atividade:
Realizar um evento de confraternização e arrecadação de fundos para a formatura, aplicando conhecimentos de planejamento, gestão de recursos, comunicação e trabalho em equipe.

Público-alvo:
Estudantes, professores, servidores e comunidade acadêmica do campus.

Recursos necessários:

- Espaço no campus com churrasqueira e mesas

- Pães, linguiças, carvão, bebidas

- Materiais de divulgação (cartazes, posts nas redes sociais)

- Utensílios de cozinha, talheres e embalagens

Impacto esperado:

- Arrecadação de fundos suficiente para ajudar a formatura

- Engajamento dos alunos na organização e participação

- Aprendizado prático em planejamento e execução de projetos

Ideias selecionadas e viáveis para implementação:

- Divisão em subequipes para organizar tarefas específicas

- Venda de combos (Choripán + bebida) para agilizar atendimento

- Divulgação digital e presencial para atrair público

4. Observações e Próximos Passos

- Confirmar data e autorização do espaço junto à coordenação.

- Contatar fornecedores para aquisição de insumos.

- Definir escala de atuação dos integrantes do grupo.

- Preparar materiais de divulgação e cronograma detalhado do evento.

- Revisar orçamento e definir preço de venda dos combos.

EXEMPLO FICTÍCIO DE TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

Projeto de Extensão – Semana Acadêmica

1. Nome do Projeto

Choripán de Processos Gerenciais – Arrecadação de Fundos para Formatura

2. Justificativa

O Choripán é um evento tradicional do campus, que promove integração entre estudantes, professores e comunidade acadêmica. Neste projeto, ele será organizado pela turma de Processos Gerenciais como parte da Semana Acadêmica, com o objetivo principal de arrecadar recursos financeiros para a formatura da turma, ao mesmo tempo em que fortalece o espírito de equipe, a prática da gestão de eventos e a aplicação de conceitos de planejamento e execução de projetos.

3. Objetivos

- Objetivo geral: Organizar e executar o evento “Choripán de Processos Gerenciais” durante a Semana Acadêmica, com foco na arrecadação de fundos para a formatura.

- Objetivos específicos:

  - Planejar a logística de aquisição de insumos (pães, linguiça, carvão, bebidas).

  - Definir preços de venda acessíveis, garantindo margem para arrecadação.

  - Promover o evento entre estudantes e servidores para garantir boa participação.

  - Avaliar os resultados financeiros e organizacionais ao final do evento.

4. Escopo do Projeto

Inclui:

- Planejamento, organização e execução do Choripán no dia definido pela Semana Acadêmica.

- Compra de insumos, preparação dos lanches e atendimento no local.

- Divulgação do evento na comunidade acadêmica.

- Avaliação do resultado (financeiro e de participação).

Não Inclui:

- Eventos paralelos não relacionados ao Choripán.

- Custos de formatura além da arrecadação prevista.

- Venda de produtos que não sejam o Choripán e bebidas previamente definidas.

5. Premissas

- O evento ocorrerá no espaço do campus, previamente autorizado pela direção.

- Haverá participação mínima de 100 pessoas, garantindo viabilidade financeira.

- A equipe terá apoio da infraestrutura do campus (churrasqueiras, mesas e cadeiras).

Em gestão de projetos, uma premissa é um fato, condição ou circunstância que se assume como verdadeiro ou certo durante o planejamento do projeto, mesmo que não exista total garantia de que será realmente assim. Elas servem como base para a elaboração do plano do projeto, auxiliando nas estimativas de prazo, custos, recursos e atividades.

Características das premissas:

- São hipóteses positivas (suposições de que algo vai ocorrer), porém é plausível e realista.

- Precisam ser registradas no Termo de Abertura do Projeto (TAP) ou no Plano de Gerenciamento.

- Podem se transformar em riscos caso não se confirmem.

Exemplos de premissas em um projeto:

- Os fornecedores entregarão os insumos (pão e linguiça) na data combinada.

- Haverá apoio da coordenação para divulgação nas redes sociais oficiais.

6. Restrições

- O evento deve acontecer em apenas um dia, dentro da Semana Acadêmica.

- Os recursos para compra inicial de insumos serão limitados ao valor arrecadado previamente via vaquinha entre os alunos.

- O cardápio será restrito a Choripán e bebidas (água e refrigerante).

7. Riscos Iniciais

- Baixa adesão do público → risco de prejuízo financeiro.

- Condições climáticas desfavoráveis (se o espaço for aberto).

- Falta de voluntários no dia do evento.

- Preço mal calculado dos insumos → redução da margem de arrecadação.

8. Partes Interessadas (Stakeholders)

- Equipe organizadora: estudantes de Processos Gerenciais.

- Clientes: estudantes, professores e servidores do campus.

- Apoiadores: direção do campus, coordenação do curso, setor de infraestrutura.

- Beneficiários finais: comissão de formatura.

9. Aprovação

Este TAP formaliza o início do projeto “Choripán de Processos Gerenciais” e autoriza a equipe a planejar e executar suas atividades.

- Professor Orientador: ______________________

- Representante da Turma: ____________________

- Data: //____

DECLARAÇÃO DE ESCOPO – PROJETO DE EXTENSÃO

1. Identificação do Projeto

- Nome: Choripan Solidário – Arrecadação para Formatura

- Objetivo: Realizar um evento gastronômico para arrecadar fundos para a turma.

2. Justificativa

- Necessidade de complementar o caixa da formatura com uma ação viável, de baixo custo e já tradicional no campus.

3. Descrição do Escopo

- Realização de um evento no pátio do campus com venda de pão com linguiça (choripan) e bebidas, com divulgação prévia para atrair estudantes e servidores.

4. Limites do Escopo

- Inclui: compra de insumos, preparação, venda e divulgação do evento.

- Não inclui: aluguel de espaço externo, venda de outros tipos de alimentos, contratação de bandas.

5. Requisitos

- Autorizações da direção

- Equipe mínima de 6 pessoas no dia do evento

- Caixa inicial para compra de insumos

6. Premissas

- A comunidade acadêmica terá boa adesão.

- O clima no dia do evento permitirá a realização em espaço aberto.

7. Restrições

- Orçamento inicial de R$ 500,00.

- Data definida no calendário da semana acadêmica.

8. Principais Entregas

- Evento organizado no campus

- Venda de choripans e bebidas

- Relatório financeiro pós-evento

9. EAP do Projeto