| Professora: | Dra. Thaisa Rodrigues | Data: 15/05/2025 |
| --- | --- | --- |
| Estudante: |  |  |

Orientações para a Realização e Entrega das Atividades – PERT/CPM e Gráfico de Gantt

Prezados(as) alunos(as),

As atividades sobre programação e sequenciamento de produção utilizando as ferramentas PERT/CPM e Gráfico de Gantt deverão ser realizadas conforme as instruções abaixo. Escolham a forma de resolução que for mais acessível a vocês:

1. Para quem não tiver acesso a computador e optar por resolver no caderno:

- Resolva todas as questões no caderno de forma organizada.

- Numere cada questão de acordo com o enunciado.

- Ao final, tire fotos legíveis das páginas.

- Reúna todas as fotos em um único arquivo (pode ser em PDF ou documento Word).

- Certifique-se de que o arquivo contenha todas as páginas numeradas corretamente.

2. Para quem quiser utilizar ferramentas digitais:

- Você pode utilizar o Excel, como praticamos em sala, para construir os gráficos de Gantt ou redes PERT.

- Também é permitido o uso de PowerPoint, Word, Canva ou outro editor digital que facilite a apresentação das respostas.

- Nesse caso, basta inserir prints, diagramas ou textos explicativos no próprio arquivo da lista de exercícios, ou criar um novo documento digital com as respostas.

- Lembre-se de numerar as questões e organizar bem as respostas no arquivo.

Questão 1: Análise com PERT/CPM

Uma empresa de engenharia foi contratada para construir um protótipo funcional de um equipamento industrial. O gerente do projeto listou as atividades, durações estimadas e precedências conforme a tabela abaixo:

| Atividade | Descrição | Duração (dias) | Precedência |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Levantamento de requisitos | 4 | - |
| B | Projeto conceitual | 6 | A |
| C | Aquisição de materiais | 5 | A |
| D | Montagem do protótipo | 7 | B, C |
| E | Testes | 3 | D |

Com base nessas informações:

a) Desenhe a rede PERT/CPM do projeto, identificando as relações de precedência entre as atividades.
b) Calcule o caminho crítico e a duração total do projeto.
c) Qual é a folga da atividade C?

Questão 2: Programação com Gráfico de Gantt

Você foi contratado para coordenar a execução de um projeto de desenvolvimento de um novo produto em uma empresa que opera por projeto. A equipe definiu as seguintes atividades e seus prazos:

| Atividade | Duração (dias) | Início mais cedo possível | Precedência |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 2 | Dia 1 | - |
| B | 4 | Após A | A |
| C | 3 | Após A | A |
| D | 5 | Após B e C | B, C |

Com base nas informações acima:

a) Elabore o gráfico de Gantt indicando o sequenciamento das atividades.
b) Quais atividades podem ser realizadas em paralelo?
c) Se a atividade B atrasar dois dias, qual será o impacto no prazo final do projeto?

Questão 3: Aplicação prática do PERT

Uma fábrica de móveis personalizados trabalha sob encomenda, com um sistema produtivo por projeto. Para atender um cliente, foi planejado o seguinte fluxo:

| Atividade | Descrição | Duração (dias) | Precedência |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Desenho técnico | 2 | - |
| B | Escolha e compra da madeira | 3 | - |
| C | Corte das peças | 4 | A, B |
| D | Montagem | 5 | C |
| E | Acabamento e pintura | 2 | D |

Com base nessas informações:

a) Monte a rede PERT com as ligações de precedência.
b) Calcule o caminho crítico e o tempo total do projeto.
c) Se a atividade A atrasar um dia, o projeto será impactado?

Questão 4: Análise e Otimização com Gantt

Uma empresa de engenharia elétrica precisa realizar um projeto de instalação que segue este cronograma:

| Atividade | Duração | Início previsto | Precedência |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 dia | Dia 1 | - |
| B | 2 dias | Após A | A |
| C | 3 dias | Após A | A |
| D | 2 dias | Após B e C | B, C |

Solicita-se:

a) Elabore um gráfico de Gantt para representar esse cronograma.
b) Indique o prazo final do projeto.
c) Sugira uma alteração que poderia reduzir o tempo total do projeto, considerando reorganização de tarefas.